## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | Jefe de Proyecto | Melisa Quezada
Aprobación del Acta | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Analista Programador | Erick Paredes / Daniel Lizama
Definición de requerimientos Generales | 5 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | DBA | José Miguel Ruíz
Organización del equipo | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | QA | Cristian Bernal
[7 empty] | Diseñador | Fernanda Aliaga
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 6 | 12 | 16 | 8 | 8 | 8
Documento de arquitectura SW | 5 | 0 | 0 | 32 | 14 | 0
Documento de casos de uso | 5 | 8 | 16 | 4 | 10 | 4
Prototipos | 8 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0
Propuesta ERS | 5 | 14 | 10 | 6 | 6 | 4
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 3 | 2 | 12 | 6 | 4 | 0
Creación de los script de tablas base de datos | 5 | 2 | 6 | 28 | 2 | 0
Creación de los script de consultas y funciones PL/pgSQL | 5 | 2 | 8 | 24 | 4 | 0
Módulo de Autenticación y Seguridad
Login, registro y recuperación de contraseña | 4 | 1 | 20 | 4 | 6 | 4
Administración de roles y permisos | 4 | 1 | 18 | 4 | 6 | 3
Módulo de Configuración del Negocio
Perfil del negocio y página pública de reservas | 3 | 1 | 14 | 3 | 4 | 8
Catálogo de servicios y atributos parametrizables | 6 | 2 | 28 | 8 | 8 | 6
Administración de recursos y horarios de atención | 5 | 1 | 22 | 6 | 6 | 5
Módulo de Agenda y Reservas
Motor de disponibilidad multi-recurso | 8 | 2 | 40 | 12 | 12 | 2
Gestión de citas: crear, cancelar y reagendar | 6 | 2 | 26 | 6 | 10 | 4
Vista de calendario por recurso | 5 | 1 | 20 | 3 | 6 | 10
Ficha e historial del cliente | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3
Módulo Portal del Cliente
Reserva desde la página pública | 6 | 2 | 26 | 5 | 8 | 12
Mis servicios agendados y mi calendario | 4 | 1 | 16 | 3 | 5 | 6
Integración con pasarela de pagos | 6 | 2 | 24 | 4 | 8 | 3
Módulo de Inventario e Insumos
Administración de insumos y proveedores | 5 | 1 | 20 | 6 | 6 | 4
Consumo automático de insumos por servicio | 6 | 2 | 24 | 8 | 10 | 2
Módulo de Notificaciones
Recordatorios automáticos de citas | 5 | 1 | 20 | 4 | 6 | 2
Alertas de stock bajo el mínimo | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1
Módulo de Finanzas y Ficha de Cliente
Registro de ingresos y egresos | 5 | 1 | 20 | 6 | 6 | 3
Módulo del Administrador
Administrar Perfiles | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2
Administrar Credenciales | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2
Módulo de Reportes
Reportes de ocupación de agenda | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2
Reportes de ingresos y egresos por período | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2
Reportes de consumo de insumos | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 3 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0
Pruebas Funcionales | 8 | 0 | 0 | 9 | 59 | 0
Pruebas con Usuarios | 5 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 4 | 4 | 14 | 12 | 6 | 0
Capacitaciones | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2
Manuales Usuario | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8
Acta cierre de proyecto | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
185
Note on E6: ====== ID#AAACGKDXepk Sandra orfilia Olea Jara (2026-08-28 00:06:31) eliminar

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Melisa Quezada | 11389 | 38 | 432782 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Erick Paredes / Daniel Lizama | 7778 | 17 | 132226 | Jefe de Proyecto | Melisa Quezada | 11389 | 2050000
DBA | Desarrollador BD | José Miguel Ruíz | 8056 | 9 | 72504 | Analista Programador | Erick Paredes / Daniel Lizama | 7778 | 1400000
QA | Calidad Y Testing | Cristian Bernal | 7778 | 11 | 85558 | Administrador BD | José Miguel Ruíz | 8056 | 1450000
DI | Diseñador | Fernanda Aliaga | 8333 | 9 | 74997 | Calidad Y Testing | Cristian Bernal | 7778 | 1400000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 798067 | Diseñador | Fernanda Aliaga | 8333 | 1500000
Fuente sueldos: mercado TI Chile 2026 (IT Workers / Indeed)
[6 empty] | Horas mes (jornada legal 42 h/sem, Ley 21.561) | 180
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Melisa Quezada | 11389 | 52 | 592228 | Jefe de Proyecto | 1708350
AP | Analista Programador | Erick Paredes / Daniel Lizama | 7778 | 70 | 544460 | Analista Programador | 4379014
DBA | Desarrollador BD | José Miguel Ruíz | 8056 | 50 | 402800 | Administrador BD | 2118728
QA | Calidad Y Testing | Cristian Bernal | 7778 | 38 | 295564 | Calidad Y Testing | 2535628
DI | Diseñador | Fernanda Aliaga | 8333 | 16 | 133328 | Diseñador | 1041625
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 1968380 | TOTAL HH | 11783345
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Melisa Quezada | 11389 | 34 | 387226 | Fase de Planificación | 798067
AP | Analista Programador | Erick Paredes / Daniel Lizama | 7778 | 446 | 3468988 | Fase de Análisis y Diseño | 1968380
DBA | Desarrollador BD | José Miguel Ruíz | 8056 | 166 | 1337296 | Fase de Desarrollo | 7039068
QA | Calidad Y Testing | Cristian Bernal | 7778 | 143 | 1112254 | Fase de QA | 1094480
DI | Diseñador | Fernanda Aliaga | 8333 | 88 | 733304 | Fase de Implementación y Cierre | 883350
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 7039068 | TOTAL HH FASES | 11783345
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Melisa Quezada | 11389 | 0 | 0 | UTILIDAD | 7070007
AP | Analista Programador | Erick Paredes / Daniel Lizama | 7778 | 0 | 0 | PRECIO FINAL | 18853352
DBA | Desarrollador BD | José Miguel Ruíz | 8056 | 20 | 161120
QA | Calidad Y Testing | Cristian Bernal | 7778 | 120 | 933360
DI | Diseñador | Fernanda Aliaga | 8333 | 0 | 0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 1094480
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Melisa Quezada | 11389 | 26 | 296114
AP | Analista Programador | Erick Paredes / Daniel Lizama | 7778 | 30 | 233340
DBA | Desarrollador BD | José Miguel Ruíz | 8056 | 18 | 145008
QA | Calidad Y Testing | Cristian Bernal | 7778 | 14 | 108892
DI | Diseñador | Fernanda Aliaga | 8333 | 12 | 99996
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 883350