## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
00-0001-0001 | Como equipo de desarrollo, necesito montar el ambiente de desarrollo y el repositorio Git con ramas por módulo, con la finalidad de trabajar de forma ordenada e integrable desde el primer día. | Ambiente y repositorio | Planificada | 3 | 1 | Alta | Habilitador técnico (EDT: ambiente de desarrollo).
00-0001-0002 | Como Desarrollador de Base de Datos, necesito diseñar el modelo relacional genérico donde persona y espacio son un mismo Recurso, con la finalidad de que el motor de disponibilidad sea idéntico para cualquier rubro. | Modelo de datos genérico | Planificada | 8 | 1 | Alta | Base de R.9 y R.37; scripts PostgreSQL / PL-pgSQL.
00-0001-0003 | Como Administrador de Plataforma, necesito que cada negocio quede lógicamente aislado del resto, con la finalidad de garantizar que ningún usuario acceda a datos de otro negocio. | Aislamiento multi-tenant | Planificada | 5 | 1 | Alta | Req. R.32 (seguridad crítica: tolerancia cero).
00-0002-0001 | Como Administrador de Plataforma, necesito dar de alta un negocio generando su espacio aislado y su slug público, con la finalidad de habilitar su backoffice y su página de reservas. | Registro de negocio | Planificada | 5 | 1 | Alta | Req. R.1.
00-0002-0002 | Como usuario del sistema, necesito autenticarme con correo y contraseña, con la finalidad de acceder de forma segura a las funciones privadas. | Inicio de sesión | Planificada | 3 | 1 | Alta | Req. R.2.
00-0002-0003 | Como Administrador del Negocio, necesito asignar los roles internos (Administrador del Negocio, Trabajador, Cliente Final), con la finalidad de restringir qué puede ver y hacer cada usuario. | Roles y permisos | Planificada | 5 | 1 | Alta | Req. R.3.
00-0002-0004 | Como Cliente Final, necesito registrarme desde la página pública con datos mínimos, con la finalidad de poder reservar y consultar mis citas. | Registro de cliente | Planificada | 3 | 1 | Media | Req. R.5.
00-0002-0005 | Como usuario del sistema, necesito recuperar mi contraseña mediante un enlace al correo, con la finalidad de recuperar el acceso si la olvido. | Recuperar contraseña | Planificada | 2 | 1 | Baja | Req. R.6 (Sugerido).
00-0003-0001 | Como Administrador del Negocio, necesito configurar el perfil y la página pública (datos, logo, color, políticas), con la finalidad de mostrar mi negocio a los clientes. | Perfil del negocio | Planificada | 5 | 2 | Media | Req. R.7.
00-0003-0002 | Como Administrador del Negocio, necesito administrar mi catálogo de servicios (nombre, duración, precio, recursos), con la finalidad de ofrecer lo que mi negocio presta. | Catálogo de servicios | Planificada | 8 | 2 | Alta | Req. R.8.
00-0003-0003 | Como Administrador del Negocio, necesito registrar recursos de tipo persona o espacio con su propia disponibilidad, con la finalidad de reflejar la capacidad real de atención. | Recursos del negocio | Planificada | 8 | 2 | Alta | Req. R.9.
00-0003-0004 | Como Administrador del Negocio, necesito crear atributos personalizados de tipo clave-valor, con la finalidad de adaptar el sistema a mi rubro sin modificar el software. | Atributos personalizados | Planificada | 5 | 2 | Media | Req. R.10 y R.37.
00-0003-0005 | Como Administrador del Negocio, necesito definir mis horarios, feriados y bloqueos de agenda, con la finalidad de que solo se ofrezcan horas realmente disponibles. | Horario de atención | Planificada | 5 | 2 | Alta | Req. R.11.
00-0004-0001 | Como Cliente Final o Trabajador, necesito consultar la disponibilidad cruzando todos los recursos que exige el servicio, con la finalidad de ver solo las horas realmente reservables. | Motor de disponibilidad | Planificada | 13 | 3 | Alta | Req. R.12. Núcleo del sistema; incluye control de concurrencia.
00-0004-0002 | Como Administrador del Negocio o Trabajador, necesito agendar citas desde el backoffice, con la finalidad de registrar reservas tomadas por teléfono o presencialmente. | Agendar en backoffice | Planificada | 5 | 3 | Alta | Req. R.14.
00-0004-0003 | Como Cliente Final o Administrador del Negocio, necesito cancelar o reagendar una cita respetando la anticipación mínima, con la finalidad de gestionar cambios sin descoordinar la agenda. | Cancelar / reagendar | Planificada | 5 | 3 | Alta | Req. R.15.
00-0004-0004 | Como Trabajador o Administrador del Negocio, necesito ver un calendario diario, semanal y mensual por recurso, con la finalidad de organizar el día de atención. | Calendario de trabajo | Planificada | 5 | 3 | Alta | Req. R.17.
00-0004-0005 | Como Trabajador o Administrador del Negocio, necesito registrar el cierre de la atención (atendida, no asistida o cancelada), con la finalidad de gatillar el descuento de insumos y el ingreso asociado. | Cierre de atención | Planificada | 5 | 3 | Alta | Req. R.18.
00-0005-0001 | Como Cliente Final, necesito reservar una hora desde la página pública eligiendo servicio, fecha, bloque y recurso, con la finalidad de agendar sin depender del horario del negocio. | Reserva pública | Planificada | 8 | 4 | Alta | Req. R.13.
00-0005-0002 | Como Cliente Final, necesito consultar mis citas futuras y mi historial de atenciones, con la finalidad de hacer seguimiento. | Mis servicios agendados | Planificada | 5 | 4 | Media | Req. R.16.
00-0005-0003 | Como Cliente Final, necesito pagar o abonar la reserva en línea, con la finalidad de dejar la hora confirmada. | Pago en línea | Planificada | 8 | 4 | Media | Req. R.29 (pasarela en modalidad sandbox).
00-0007-0001 | Como Cliente Final, necesito recibir una confirmación al reservar y un recordatorio previo a la cita, con la finalidad de no olvidar la hora. | Recordatorios de cita | Planificada | 5 | 4 | Alta | Req. R.25.
00-0007-0002 | Como Cliente Final o Trabajador, necesito recibir aviso cuando una cita se cancele o reagende, con la finalidad de estar al tanto de los cambios. | Aviso de cambios | Planificada | 3 | 4 | Media | Req. R.26.
00-0007-0003 | Como Administrador del Negocio, necesito recibir una alerta cuando un insumo baje del mínimo, con la finalidad de reponer a tiempo. | Alerta de stock | Planificada | 3 | 4 | Media | Req. R.27.
00-0006-0001 | Como Administrador del Negocio, necesito administrar insumos y proveedores (unidad, stock, mínimo), con la finalidad de controlar los materiales del negocio. | Insumos y proveedores | Planificada | 5 | 5 | Media | Req. R.20 y R.24.
00-0006-0002 | Como Administrador del Negocio, necesito asociar el consumo de insumos a cada servicio, con la finalidad de conocer el costo real de cada atención. | Consumo por servicio | Planificada | 5 | 5 | Media | Req. R.21.
00-0006-0003 | Como Administrador del Negocio, necesito que el stock se descuente automáticamente al cerrar una atención, con la finalidad de mantener el inventario al día sin registro manual. | Descuento automático | Planificada | 5 | 5 | Media | Req. R.22.
00-0006-0004 | Como Administrador del Negocio, necesito registrar movimientos de inventario (compras, mermas, ajustes) con trazabilidad, con la finalidad de auditar el stock. | Movimientos de inventario | Planificada | 3 | 5 | Media | Req. R.23.
00-0008-0001 | Como Administrador del Negocio, necesito registrar automáticamente los ingresos de cada atención y los egresos manuales, con la finalidad de tener visibilidad financiera básica. | Ingresos y egresos | Planificada | 5 | 5 | Media | Req. R.28.
00-0008-0002 | Como Administrador del Negocio o Trabajador, necesito consultar la ficha e historial del cliente, con la finalidad de conocer sus atenciones previas y notas. | Ficha del cliente | Planificada | 5 | 5 | Media | Req. R.19.
00-0009-0001 | Como Administrador del Negocio, necesito crear, editar y desactivar cuentas de trabajadores, con la finalidad de gestionar quién presta los servicios. | Cuentas de trabajadores | Planificada | 3 | 6 | Media | Req. R.4.
00-0010-0001 | Como Administrador del Negocio, necesito reportes de ocupación de agenda, ingresos por período, servicios más solicitados y consumo de insumos, con la finalidad de tomar decisiones con datos. | Reportes de gestión | Planificada | 5 | 6 | Media | Req. R.30.
00-0010-0002 | Como Administrador del Negocio, necesito exportar los reportes a PDF o planilla, con la finalidad de compartirlos o archivarlos. | Exportar reportes | Planificada | 2 | 6 | Baja | Req. R.31 (Sugerido).

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.